
2024年度四川省

四川华蓥山经济开发区管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2025年10月30日

第一部分 部门概况
4
一、部门职责
4
二、机构设置
5
第二部分 2024年度部门决算情况说明
6
一、 收入支出决算总体情况说明
6
二、 收入决算情况说明
6
三、 支出决算情况说明
7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
14
八、政府性基金预算支出决算情况说明
15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
15
十、 其他重要事项的情况说明
15
（一）机关运行经费支出情况
15
（二）政府采购支出情况
15
（三）国有资产占有使用情况
16
（四）预算绩效管理情况
17
第三部分 名词解释
18
第四部分 附件
24
四川华蓥山经济开发区管理委员会2024年部门预算绩效评价报告
24
（报告范围包括机关和下属单位）
24
一、部门（单位）基本情况
24
二、部门资金收支情况
25
三、部门预算绩效分析
26
四、评价结论及建议
32
四川华蓥山经济开发区管理委员会2024年专项预算项目绩效评价报告
46
一、项目概况
46
二、评价实施
48
三、绩效分析
51
四、评价结论
52
五、存在主要问题
52
六、改进建议
52
第五部分 附表
76
一、收入支出决算总表
76
二、收入决算表
76
三、支出决算表
76
四、财政拨款收入支出决算总表
76
五、财政拨款支出决算明细表
76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
76
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
76
第一部分 部门概况
部门职责

1.贯彻执行党和国家及省、市有关法律、法规和政策规定。负责经济开发区内的行政和经济事务。
2.根据全市经济、社会发展规划和年度计划，组织编制经济开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划，经批准后组织实施。

3.负责制订、发布和组织实施经济开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好的投资与服务环境。  

4.负责指导、监督、管理经济开发区内企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和企业职工的合法权益。

5.负责经济开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担经济开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

6.负责经济开发区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产等具体事务管理。

7.负责经济开发区资金预算、财务预决算，国有资产监管等工作。协助做好经济开发区财税工作，政府性投资的融资工作。

8.负责依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

9.负责行使市委、市政府按规定授予的其他职权。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
四川华蓥山经济开发区管理委员会(以下简称华蓥山经开区管委会)下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入华蓥山经开区管委会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川华蓥山经济开发区管理委员会机关。
2.华蓥市工业发展中心。
其中华蓥市工业发展中心1个单位统一纳入华蓥山经开区管委会机关预算编报范围进行预算管理，在华蓥山经开区管委会机关单位统一作预算公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为17285.97万元。2023年度收入总计26228.10万元、2023年度支出总计26228.10万元，与2023年度相比，收入总计减少8942.13万元，下降34.09%，支出总计减少8942.13万元，下降34.09%。主要变动原因是经开区政府性基金预算项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

[image: image1.png]2

i

30000

25000

20000

15000

10000

[SEER O N PSR g X A

26228.10

17285.97

[LON-V

™ 20234 W 20243

26228.10

17285.97





收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17285.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2285.97万元，占13.22%；政府性基金预算财政拨款收入15000万元，占86.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

[image: image2.png]ZH

i

[ShElONTS i o]
0. 00\

= —RRAHIREM BRI

= Bt B2 REM BT

" BEAEFSEREMBIEZRN




支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17285.97万元，其中：基本支出770.5万元，占2.67%；项目支出16515.47万元，占97.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[image: image3.png]ZH

i

[SES Al el

2.67% — 770.5

= Ei « RS




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17285.97万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少8942.13万元，下降34.09%，财政拨款支出总计减少8942.13万元，下降34.09%。主要变动原因是经开区政府性基金预算项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[image: image4.png]30000
25000

£ 20000
E

15000

i

10000
5000

Ba: e SO E T B

26228.10 26228.10

1728597

MEERM A BT MBS
20235 W 20245

I





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2285.97万元，占本年支出合计的13.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加777.13万元，增长51.51%。主要变动原因是2024年度人员调动工资保险等基本支出增加、外出开展招商引资工作和招商接待等费用增加、年初预算项目金额增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[image: image5.png]Ws5: — e JE UV B S Hh TR R 2 5 0L

3000

2500 2285.97

£ 200
o 1508.84

[

500

o

20238 20245




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2285.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出19.7万元，占0.86%；社会保障和就业支出81.36万元，占3.56%；卫生健康支出24.93万元，占1.09%；住房保障支出60.73万元，占2.66%；资源勘探工业信息等支出2099.24万元，占91.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[image: image6.png]1. — A JL T S B A R

3.56%
0.85% 1.09%
| [ 2.66%

i/

B
e





（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2285.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为19.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）: 支出决算为50.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为838.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为374.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：支出决算为178.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为657.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出770.5万元，其中：

人员经费680.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费89.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，较上年度减少0.32万元，下降9.74%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

[image: image7.png]7. “ =247 SRWBURR LT

0.00%

= EARE (R) B = ABAENERETHIS « A5EHE




1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是经开区未预算公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.98万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.32万元，下降9.74%。主要原因是本年度公务接待批次、人次较上年度减少，接待厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，371人次，共计支出2.98万元，具体内容包括：各级单位到经开区调研工作用餐0.48万元、招商引资客商工作用餐2.5万元。
外事接待支出0万元，本单位无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金财政预算拨款支出15000万元，占本年支出合计的86.78%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9723.27万元，降低39.33%。主要变动原因是经开区基础设施建设项目减少。
国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2024年度，华蓥山经开区管委会机关运行经费支出89.86万元，比2023年度增加9.83万元，增长12.28%。主要原因是本年度调入人员和引进高层次人才产生的公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，华蓥山经开区管委会机关政府采购支出总额448.04万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出121.56万元、政府采购服务支出317.2万元。主要用于台式电脑、空调、多功能一体机等办公设备采购、四川华蓥山经济开发区老旧厂区改造提升及基础设施项目等工程类采购、规划环评以及勘察设计等服务类采购。授予中小企业合同金额448.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.29万元，占政府采购支出总额的42.69%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华蓥山经开区管委会机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常公务活动、脱贫攻坚、财政监督检查、企业安全环保监督检查、招商引资、绩效评价等工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对重大项目招商引资激励奖补资金项目、四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目、年初项目预算—法律顾问及清理处理僵尸企业项目、年初项目预算—招商工作经费项目、年初项目预算—规企培育制作、“亩均论英雄”评价、对外媒体宣传及现场打造工作经费项目、年初项目预算—华蓥市工业新城污水处理厂运营费项目、年初项目预算—园区管理及维护项目、年初项目预算—厂房租金项目、年初项目预算—非公企业党建工作经费项目、年初项目预算—专线物流补贴和物业管理项目、四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川华蓥山经济开发区管理委员会2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大项目招商引资激励奖补资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川华蓥山经济开发区管理委员会2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.68分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，本单位高度重视预算执行工作，能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。同时，通过绩效评价，分析资金使用规律，提高了财政资金使用效益，强化了财政资金管理责任，促进了工业发展项目稳步推进，为下一年作为单位财政预算安排提供了重要依据；重大项目招商引资激励奖补资金项目、四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目、四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目等专项预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：本部门自行组织对3个专项预算项目进行了绩效评价，从评价情况看，本单位高度重视预算执行工作，能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。同时，通过绩效评价，分析资金使用规律，提高了财政资金使用效益，强化了财政资金管理责任，促进了工业发展项目稳步推进，为下一年单位财政预算安排提供了重要依据。绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.政府性基金预算财政拨款收入：专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位拨规定标准或比例缴纳的各项收入。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
9.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，反映商贸事务方面的支出，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 指反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映政府在残疾人事业方面的支出，反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出，指反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）: 指反映政府城乡社区事务支出，反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态修复等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 指反映政府城乡社区事务支出，反映土地出让收入用于其他方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指反映政府城乡社区事务支出，反映除上述项目以外用于其他城乡社区方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）: 指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）事业运行（项）: 指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。工业和信息产业监管方面的支出。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。工业和信息产业监管方面的支出。反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监督方面的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映政府用于住房方面的支出。行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

31.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费公务用车运行维护费等支出。

32.对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

33.资本性支出（基础设施建设）：反映用于公共基础设施建设方面的支出。

34.资本性支出（拆迁补偿）：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

35.对企业补助(费用补贴)：反映对企业费用性补贴。

36.对企业补助（利息补贴）：反映对企业利息补贴

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1
四川华蓥山经济开发区管理委员会

2024年部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。四川华蓥山经济开发区管理委员会内设机构6个（原7个内设机构，2024年10月撤销内设机构行政审批局，将其职责划入内设机构经济发展局），分别是综合部、党群工作部、规划建设局、经济发展局、安全环保局和高兴物流园区管委会，下属正科级事业单位1个，为华蓥市工业发展中心，下属副科级事业单位1个，为华蓥市工业创新中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家及省、市有关法律、法规和政策规定。负责经济开发区内的行政和经济事务。

（2）根据全市经济、社会发展规划和年度计划，组织编制经济开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划，经批准后组织实施。

（3）负责制订、发布和组织实施经济开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好的投资与服务环境。

（4）负责指导、监督、管理经济开发区内企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和企业职工的合法权益。

（5）负责经济开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担经济开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

（6）负责经济开发区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产等具体事务管理。

（7）负责经济开发区资金预算、财务预决算，国有资产监管等工作。协助做好经济开发区财税工作，政府性投资的融资工作。

（8）负责依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

（9）负责行使市委、市政府按规定授予的其他职权。

（10）承办市委、市政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，四川华蓥山经济开发区管理委员会总编制39名，其中行政编制20名，事业编制18名（华蓥市工业发展中心16名，华蓥市工业创新中心2名），工勤编制1名。在职人员总数43人，其中行政人员25人，事业人员17人，工勤人员1人。离休人员0人，退休人员0人。
二、部门资金收支情况

（一）收入情况。四川华蓥山经济开发区管理委员会2024年年初预算收入2772.54万元，决算报表收入17285.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2285.97万元，政府性基金预算财政拨款收入15000万元。
（二）支出情况。四川华蓥山经济开发区管理委员会2024年年初预算支出2772.54万元，决算报表支出17285.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2285.97万元，政府性基金预算财政拨款支出15000万元。
（三）结余分配和结转结余情况。四川华蓥山经济开发区管理委员会2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（总分19分，单位涉及19分，得分19分）

（1）部门整体绩效核心职能目标1：工业园区聘用党建指导员≥5名，实际聘用党建指导员5名，目标完成率100%，得分4.75分。

（2）部门整体绩效核心职能目标2：设备设施维修维护次数≥4次，实际维修维护12次，目标完成率100%，得分4.75分。

（3）部门整体绩效核心职能目标3：工业园区建成区规模≥6.04平方公里，实际建成区面积约6.04平方公里，目标完成率100%，得分4.75分。

（4）部门整体绩效核心职能目标4：通过招商引资引进新企业数量≥2户，实际引进5户，目标完成率100%，得分4.75分。

综上，履职效能得分19分。
2.预算管理。（总分21分，单位涉及21分，得分16.78分）

（1）预算编制质量（4分）。经测算，本单位财政拨款预算偏离度为0，预算编制质量得分4分。

（2）支出执行进度（8分）。1-6月预算执行数1359.98万元÷（部门预算数17285.97万元×50%）×2）+6月实际支出进度1359.98万元/17285.97万元/40%*2+9月实际支出进度12677.32万元/17285.97万元/67.5%*2+11月实际支出进度13643.87万元/17285.97万元/82.5%*2=4.78，支出执行进度得分4.78分。

（3）预算年终结余（4分）。本年度预算年终无结转结余，得分4分。

（4）严控一般性支出（5分）。经测算，2023年一般性支出财政拨款年初预算38.01万元，2024年一般性支出财政拨款年初预算46.74万元，2024年较2023年无压减，得分0分；2023年一般性支出财政拨款预算执行48.83万元，2024年一般性支出财政拨款预算执行45.52万元，2024年较2023年压减6.78%，得分2分。一般性支出财政拨款预算执行较上年压减6.78%，按照每压减1%得0.4分，累计得分2分。严控一般性支出得分4分。

综上，预算管理得分16.78分。
3.财务管理。（总分10分，单位涉及10分，得分10分）

（1）财务管理制度（4分）。部门已制定内部财务管理制度等制度并得到落实，得分4分。

（2）财务岗位设置（2分）。部门设置会计、出纳两个财务工作岗位，由不同人员担任，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，得分2分。

（3）资金使用规范（4分）。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，得分4分。

综上，财务管理得分10分。

4.资产管理。（总分9分，单位涉及6分，得分3.9分）
（1）人均资产变化率（3分）。部门2023年人均占有资产2.01万元，2024年人均占有资产1.81万元，部门人均资产变化率-9.95%，低于省直行政事业单位人均资产变化率（10.63%），得分1.5分；部门人均资产增长率-9.95%，低于同期省级财政收入增长率（0.79%）且低于0，得分1.5分。

（2）资产利用率（3分）。经测算，部门办公家具超最低使用年限资产利用率为1.72%，低于省直行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率（13.9%）的0.6倍，得分0.3分；部门办公设备超最低使用年限资产利用率41.78%，等于省直行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率的0.71倍（58.64%），得分0.6分。

（3）资产盘活率（3分）。部门无闲置资产，该项不评分。

综上，资产管理得分3.9分。

5.采购管理。（总分6分，单位涉及6分，得分6分）

（1）支持中小企业发展（3分）。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，本年采购金额448.04万元，授予中小企业合同金额448.04万元，得分3分。

（2）采购执行率（3分）。部门本年采购预算金额448.04万元，实际支付总金额448.04万元，采购执行率100%，得分3分。

综上，采购管理得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额17607.92万元，1—12月预算执行总体进度为93.8%。
1.项目决策。（总分12分，单位涉及12分，得分12分）

（1）决策程序（4分）。决策程序方面，部门预算项目设立按规定履行事前评估论证、按流程申报程序，得分4分。

（2）目标设置（4分）。目标设置方面，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得分4分。

（3）项目入库（4分）。项目入库方面，部门预算项目均在规定时间内按照入库要求和流程完成项目入库，得分4分。

综上，项目决策得分12分。

2.项目执行。（总分12分，单位涉及12分，得分12分）

执行同向（4分）。资金执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得分4分。
项目调整（4分）。项目调整方面，部门预算项目采取对应调整措施，项目调整严格按规定程序实施，本年对部门预算项目进行了调整预算数，得分4分。
执行结果（4分）。执行结果方面，部门预算项目预算执行情况良好，有少量结余，得分4分。

综上，项目执行得分12分。

3.目标实现。（总分11分，单位涉及11分，得分11分）

（1）目标完成（4分）。目标完成方面，部门预算总项目数11个，年末实际完成目标数11个，均完成绩效目标数量指标，得分4分。

（2）目标偏离（4分）。目标偏离方面，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，得分4分。

（3）实现效果（3分）。实现效果方面，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，完成绩效目标效益指标，得分3分。

综上，目标实现得分11分。

2024年度部门不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。无国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；无社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。债券资金、政府采购和政府购买服务情况：

1.债券资金。该类项目总数2个，涉及预算总金额15000万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

（1）项目决策。决策程序方面，债券资金预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；目标设置方面，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，项目入库方面，预算项目在规定时间完成项目入库。

 （2）项目执行。资金执行同向方面，债券资金预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整方面，预算项目调整严格按规定程序实施，本年内未调整预算，执行结果方面，预算项目预算执行情况良好，无量结余。

（3）目标实现。目标完成方面，债券资金预算总项目数2个，年末实际完成目标数2个；目标偏离方面，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；实现效果方面，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。
2.政府采购和政府购买服务。2024年度部门采购预算448.04万元，执行采购448.04万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出121.56万元、政府采购服务支出317.2万元，其中：授予中小企业合同金额191.29万元。
（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用。将绩效自评做为我委内部建设管理的重要依据，修订财务管理制度，优化了财务管理措施等。

2.自评公开。将2024年度部门绩效自评表及自评报告随2024年度决算一并公开，主动接受社会监督。

3.整改反馈情况。2023年度自评发现绩效指标设置不科学，‌过于注重量化指标而忽视质量指标的重要性，‌或仅依赖于泛化性指标，‌未考虑个体差异性和特殊性。‌2024年度绩效指标设置较2023年度更科学、合理。
四、评价结论及建议

（一）评价结论。经对各类指标进行评分和汇总分析，2024年本部门整体支出绩效评价综合得分为90.68分。

（二）存在问题。

1.部分项目启动迟缓，资金拨付拖延，导致截至目前，项目绩效目标仍未达成，如2024年专项债券资金项目华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造项目1-6月未支付。

2.1-6月、1-11月预算执行未达到序时进度，导致绩效评价扣分较多。

3.绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标设置相对于2023年质量有所提升，但在填报的过程中还是存在不科学、不规范的问题，绩效自评质量不高的问题也普遍存在，绩效评价“泛指标化”较为突出。

（三）改进建议。

1.针对部分项目启动迟缓、绩效目标尚未达成问题，应根据项目需要，提前调配好人力、物力、财力等资源，确保项目资源充足且能及时供应，还要加快项目实施进度，建立项目进度跟踪机制，实时监控项目进展，及时拨付资金。
2.针对预算执行慢问题。强化预算约束，积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位，增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，财务人员加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。紧跟项目实施进度，及时对完工项目进行验收、审核报账资料，加快资金拨付进度。

3.针对绩效目标与自评质量有待提高问题。进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，便于对预算管理工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

四川华蓥山经济开发区管理委员会

2025年5月23日

	部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	（2024年度）

	单位：万元

	部门名称
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	17285.97
	17285.97
	0

	年度总体

目标
	聚焦构建“2+2”现代工业体系，扎实推进招商引资、项目建设、产业培育、企业服务等重点工作，全力推进经开区高质量发展。完成对华蓥山经开区工业发展片区等整体规划布局；推动重大项目快落地、快建设、快见效；完成招商引资全面目标任务；开展闲置厂房低效土地盘活处置专项行动等重点工作。

	年度主要

任务
	任务名称
	主要内容

	
	基本支出
	保障单位正常运转。

	
	项目支出（本级）
	保障特定目标类项目正常开展，完成年度绩效目标。

	年度绩效

指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	工业园区建成区规模
	≥
	6.04
	平方公里
	10
	6.04

	
	
	
	工业园区聘用党建指导员人数
	≥
	5
	人
	10
	5

	
	
	
	设备设施维修维护次数
	≥
	4
	次
	10
	12

	
	
	
	通过招商引资引进新企业数量
	≥
	2
	户
	5
	5

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	=
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	完成时间
	定性
	2024年底
	
	20
	2024年底

	
	效益指标
	社会效益指标
	就业岗位增加个数
	≥
	200
	个
	10
	300

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	17285.97
	万元
	5
	17285.97


	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168122T000005746857-重大项目招商引资激励奖补资金

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过该项目的实施，兑现了园区企业招商引资协议，资金补贴给企业，扶持了企业健康发展，提高了企业市场竞争力，从而带动园区经济发展，解决更多的就业岗位。
	该项目预算数804.84万元，其中本级财政预算资金723.84万元，省级财政预算81万元，2024年12月31日前对申报项目的企业完成验收后，兑现588.43万元，全额拨付到位，补贴到位率100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	华蓥山经开区党工委高度重视重大项目招商引资激励奖补资金项目经费管理使用，设立了内控小组，在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，严格按要求做好资金使用的计划申请和划拨。补贴项目均按照内控制度，成立了验收小组，按照招商引资协议约定内容分别对企业申报项目进行现场核查，形成了验收报告，经党工委研究通过后，向市政府行文申请资金拨付，政策兑现程序规范，资料保管齐全。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	804.84
	588.43
	73.11%
	10
	10
	因部分企业未达到兑现条件，未完成验收，未支付。

	
	其中：财政资金
	0.00
	804.84
	588.43
	73.11%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	该项目补贴企业数量
	≥
	5
	家
	14
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	任务完成率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成补贴时效
	定性
	2024年12月底
	
	2024年12月底
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	园区补贴相关企业GDP经济增长率
	≥
	5
	%
	5
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	企业满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成该项目成本
	≤
	8048400
	元
	5884300
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	重大项目招商引资激励奖补资金项目的绩效自评根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，各项数量指标、社会效益指标、满意度指标均达成，自评100分。

	存在问题
	政策兑现的力度稍弱、政策兑现的进度稍慢

	改进措施
	加大政策兑现力度、加快政策兑现进度。物流补贴、设备补贴以及基础设施补贴等优惠政策对我市招商引资有推动作用，加大兑现力度和加快兑现进度能够作为招商亮点吸引更多优质的企业入驻经开区，激发更多企业家和社会人士投资华蓥、建设华蓥的信心和热情，为推动华蓥工业经济高质量发展起到积极的作用。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168123T000009423609-四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对华蓥山经开区创业创新平台进行升级改造，完成双创中心外幕墙工程及屋面工程，其中外幕墙工程施工面积约58160平米，屋面工程施工面积约12338平米。通过建设省级创业创新平台，推营商环境发展，让更多人创业，提供更好的创业平台，推动全市经济发展。
	2024年四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目资金预算5000万元，截至年底实际支付资金5000万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率100%。已完成外幕墙工程施工面积约58160平米，屋面工程施工面积约12338平米，年度目标任务均已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	改造华蓥山经开区创业创新平台，涉及外幕墙工程施工面积约58160平米和屋面工程施工面积约12338平米。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5,000.00
	5,000.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	5,000.00
	5,000.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	培育创新企业
	≥
	5
	家
	5
	10
	10
	

	
	
	
	解决就业岗位
	≥
	500
	人
	500
	15
	15
	

	
	
	
	升级平台面积
	＝
	70000
	平方米
	70000
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	≤
	2
	年
	1.5
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	工业园区经济增长率
	≥
	5
	%
	5
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	企业满意度
	≥
	95
	%
	99
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完工成本
	≤
	5000
	万
	5000
	5
	5
	

	合计
	100
	100

	评价结论
	通过建设省级创业创新平台，促进了华蓥山经开区商环境发展，让更多人创业，推动了全市经济发展。采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分.

	存在问题
	工程进度款拨付速度慢。

	改进措施
	加大进度款拨付进度。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000010248849-年初项目预算—法律顾问及清理处理僵尸企业项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过项目实施对园区僵尸企业开展破产清算整顿，解决经开区历史遗留问题和相关法律问题，盘活闲置的厂房、土地，节约土地成本，为园区招商引资腾出可用空间。
	2024年法律顾问经费及清理处理僵尸企业工作经费预算5万元，截至年底实际支付资金5万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率100%。通过兑现相关资金，确保了园区法律问题得到有效解决，及时对僵尸企业进行了破产清算重整。通过破产清算整顿，为园区招商引资腾出空间，招商引资环境得到进一步优化，吸引更多优质的企业入驻园区，助推华蓥工业经济高质发展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	经开区因经营不善而停产闲置、停产出租或停建的企业较多，厂房闲置浪费了大量的优质土地资源，严重拉低了经开区整体亩均效益。同时，又普遍承载了大量法律及债务纠纷，存在社会不稳定因素和安全隐患。聘请法律顾问清理处理僵尸企业，为深入服务供给侧结构性改革和当地经济社会发展提供了坚实的司法保障。进一步引导企业转型升级，提升产业发展层次，促进经济可持续发展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	5.00
	5.00
	5.00
	100.00%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	5.00
	5.00
	5.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	清算整顿僵尸企业数量
	＞
	1
	户
	2
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	问题处理率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	定性
	2024年12月31日前
	
	2024年12月31日前
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	盘活闲置资产
	＞
	1
	座（处）
	1
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	企业满意度
	＞
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	5
	万元
	5
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年法律顾问及清理处理僵尸企业工作经费项目的绩效自评根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分.

	存在问题
	经费预算较少，部分工作人员法律素养有待提升。

	改进措施
	建议多给予资金支持，进一步提升工作人员法律素养。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000010409928-年初项目预算—招商工作经费项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	进一步规范招商工作的组织、协调、服务、监督和管理流程，坚持每月外出开展招商活动1次，针对入园考察企业按规定开展商务接待活动。通过“以商招商”方式积极引进高新项目、龙头项目、延链补链项目，以高质量招商推动工业经济高质量发展。
	2024年招商工作经费项目资金预算20万元，截至年底实际支付资金19.7万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率100%。招商引资工作坚持加大人力、财力和物力的投入，统筹安排客商接待、交通差旅、宣传推介和重大项目推进等专项资金，确保专款专用。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	根据《关于2024年招商引资工作安排的意见（华委办发〔2024〕2号）》文件要求：2024年华蓥市招商引资目标任务明确华蓥山经开区新签约项目5个。按照《四川华蓥山经济开发区招商引资工作管理办法（试行）》内容：成立华蓥山经开区招商引资工作领导小组（下称领导小组），领导小组组长每两月至少带队外出开展招商工作1次，分管领导每月至少带队外出开展招商工作2次。同时，按照《广安市机关事业单位商务接待管理办法（试行）》（广经合发〔2021〕31号）开展商务接待活动。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	20.00
	20.00
	19.70
	98.52%%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	20.00
	20.00
	19.70
	98.52%%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	外出开展招商活动次数
	≥
	10
	次
	12
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	达成初步合作意向性项目数
	≥
	6
	个
	6
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	定性
	2024年底
	
	2024年底
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	工业总产值增长率
	＞
	1
	%
	1
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	招引企业对园区服务满意度
	≥
	96
	%
	96
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	＜
	20
	万元
	19.7
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年招商工作经费项目绩效自评根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评，自评得分100分

	存在问题
	一是以商招商渠道挖掘力度不够。二是经费不足，严重制约工作的开展。

	改进措施
	一是充分发挥“以商招商”桥梁作用，实施精准招商，积极招引优质投资项目，促进全区经济持续健康快速发展。二是充保障分招商工作经费，有利于招商引资工作顺利开展，通过加大招商力度，提高招商质量，保证招商效率，在全域营造良好的营商环境。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000010415271-年初项目预算—规企培育制作、“亩均论英雄”评价、对外媒体宣传及现场打造工作经费项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	针对园区工作需求和经济发展需要，充分运用多渠道、多层次、多功能的信息发布体系，围绕项目建设、经济发展、惠企服务等重点工作广泛开展宣传，借助第三方平台开展项目申报和评价工作，利用多媒体矩阵打造项目现场会，实现宣传效果的最大化和最优化，为全市经济社会发展营造良好文化氛围，助推工业经济高质量发展。
	2024年规企培育制作费、对外媒体宣传及现场打造工作费用项目资金预算80万元，其中采购资金15万元，截至年底实际支付资金63.99万元，其中采购资金2.2万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率79.98%。保障媒体宣传、现场打造、集中开工仪式费用，进一步提升园区影响力，保证重点项目顺利开工，有助于加快培育壮大现有市场主体，做大做强实体经济，促进社会经济高质量发展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目根据实际产生的媒体宣传、现场打造、集中开工仪式费用支付资金，保障项目能够正常开展。通过项目实施，充分运用多渠道、多层次、多功能的信息发布体系，针对经开区宣传需求，充分发掘展示经开区工作亮点，着力讲好经开区故事，着力展示经开区的工业主战场形象和凝心聚力的精神内涵，为全市经济社会发展营造良好文化氛围。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	80.00
	80.00
	63.99
	79.98%%
	10
	10
	其中采购资金15万元，因采购计划调整，实际支付2.2万元。

	
	其中：财政资金
	80.00
	80.00
	63.99
	79.98%%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	媒体宣传次数
	≥
	10
	次
	16
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	宣传有效率
	≥
	10
	%
	10
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	开展活动时限
	定性
	2024年1月至12月
	
	2024年1月至12月
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升园区知名度
	定性
	有效提升
	
	有效提升
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	企业满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	80
	万元
	63.99
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年规企培育制作费、对外媒体宣传及现场打造工作项目的绩效自评根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分.

	存在问题
	资金支持不足，媒体宣传力度不够。

	改进措施
	建议多给予资金支持，进一步加大媒体宣传度力度。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000010415831-年初项目预算—华蓥市工业新城污水处理厂运营费项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	华蓥市工业新城为雨污分流制，污水处理厂出水水质执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。华蓥市工业新城污水处理厂设计为10000吨/日，分两期实施，其中一期工程为5000吨/日，，二期工程污水处理厂累计处理工业废水已达5242541吨，废水处理达标排入渠江，有效净化了渠江水环境，为长江流域生态环境保护做出了贡献。
	2017年7月1日投入使用至今运行状态良好，处理水质全部稳定达标，2024年年度处理水量1753965.34，有效的保护了华蓥山经济开发区的生态环境，促进了华蓥山经开区招商环境。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	华蓥工业新城污水处理厂是蓥市人民政府与华蓥广信污水有限公司以广安市“洁净水”行动综合治理（PPP）方式投资建设的，项目总投资5625.3万元，处理规模10000吨/日的污水处理厂1座。于2017年7月1日投入使用，至今运行状态良好，处理水质全部稳定达标，2024年年度处理水量1753965.34m³。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1,383.00
	1,383.00
	533.42
	38.57%
	10
	10
	未达到付款条件。

	
	其中：财政资金
	1,383.00
	1,383.00
	533.42
	38.57%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	日均污水处理量
	≥
	10000
	吨
	10000
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	出水水质标准
	定性
	执行（GB18918-2002）一级A标准
	
	一级A标准
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	运营费到位时间
	定性
	2024年底前
	
	2024年底前
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	污水水质处理改善率
	＞
	95
	%
	95
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	园区企业满意度
	＞
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	13830100
	元
	5334200
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	污水处理项目有效的保护了华蓥山经开区的生态环境，促进了华蓥山经开区商环境发展，让更多人创业，推动了全市经济发展。根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分。

	存在问题
	年初预算资金相对实际运营费用约有不足。

	改进措施
	尽可能整合资金保障运营经费，进一步推进使用者付费闭环减轻财政压力。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000010445932-年初项目预算—园区管理及维护项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	该项目针对园区管网路网、展厅设备、道路道旗等设施设备进行维护以及地下水质监测，保障园区管理及维护工作经费，加强基础设施和配套公共设施建设、维护和管理，加强环境保护和安全生产监督管理工作等，有利于维护园区公共秩序，提升园区整体形象，优化招商引资环境，推动经济高质量发展。
	2024年园区管理及维护项目预算资金180万元，截至年底实际支付资金179.7万元，支付资金未超过项目预算资金。对园区道路等基础设施进行维修，雨污管网进行维护、环境整治、地下水检测等工作，支付公用的水电费、公用电梯运行费以及公共设施设备清洁和维护费等费用。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	园区管理及维护项目主要针对园区各种基础设施维护、路网管网规划、日常清洁养护等，由我委年初制定申报计划，落实考核任务，全力完成园区管理及维护项目相关任务，保障园区正常运转。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	180.00
	180.00
	179.70
	99.84%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	180.00
	180.00
	179.70
	99.84%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	维护工作目标数
	≥
	4
	个
	6
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	维护项目合格率
	≥
	99
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	定性
	2024年12月底
	
	2024年12月底
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	园区整体形象提升率
	＞
	20
	%
	20
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	园区企业满意度
	＞
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	180
	万元
	179.7
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年园区管理及维护项目根据华蓥市部门预算绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评，自评得分100分。

	存在问题
	一是项目预算经费不够，主要原因是园区不断提档升级，财政预算不足，需追加预算。二是项目绩效目标设置不够完备，主要原因是业务人员对预算绩效管理工作方面知识了解不够深入，在设置各项目标时指向性不够明确。

	改进措施
	一是追加预算经费。增强预算的刚性约束，优化资金管理，提高财政资金使用效益，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。二是提高对园区管理及维护项目工作的重视。加强相关政策的学习，完善单位内控制度，优化项目审核流程，提高项目审核效率，提升业务人员的综合能力素质。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000010447206-年初项目预算—厂房租金项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	厂房租金项目是针对园区招商引资入驻企业兑现的优惠政策之一，根据招商引资协议约定的厂房免租政策，给予入驻企业租金补助，提升企业市场竞争力，有助于经开区招优引质、做大做强，推动全市工业经济高质量发展。
	2024年厂房租金项目资金预算25.08万元，截至年底实际支付资金25.08万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率100%。兑现招商引资政策，提升了项目招引质效，有助于推动全市工业经济高质量发展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	厂房租金项目是针对园区招商引资入驻企业兑现的优惠政策之一，给予入驻企业租金补助，提升企业市场竞争力，推动经开区主导产业做大做强；兑现招商引资政策，提升项目招引质效，推动全市工业经济高质量发展。根据《关于进一步规范工业招商引资项目优惠政策决策及审批程序的通知》（华府办发〔2019〕37号）文件执行。具体兑现条件和政策根据企业签订的招商引资协议约定内容实施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	300.00
	25.08
	25.08
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	300.00
	25.08
	25.08
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	补助企业数
	≥
	4
	户
	1
	20
	20
	调整预算后目标任务数量减少

	
	
	质量指标
	补助租金到位率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	定性
	2024年底
	
	2024年底
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济增长率
	＞
	1
	%
	1
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	企业的满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成成本
	≤
	300
	万元
	25.08
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年厂房租金项目的绩效自评根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评，自评得分100分

	存在问题
	一是项目预算经费不够，主要原因是园区不断提档升级，财政预算不足，需追加预算。二是项目绩效目标设置不够完备，主要原因是业务人员对预算绩效管理工作方面知识了解不够深入，在设置各项目标时指向性不够明确。

	改进措施
	一是追加预算经费。增强预算的刚性约束，优化资金管理，提高财政资金使用效益，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。二是提高对项目工作的重视。加强相关政策的学习，完善单位内控制度，优化项目审核流程，提高项目审核效率，提升业务人员的综合能力素质。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000010666770-年初项目预算—非公企业党建工作经费项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	非公企业党建工作经费主要用于非公企业党建活动、阵地建设以及“两新”专职党建工作指导员的管理工作经费、工资福利等项目。我委统筹安排非公企业党组织党建活动，制定申报计划聘用专职党建指导员，落实相应考核任务，全力完成非公企业党建工作相关任务，推进园区党建工作迈上新台阶。
	2024年两新组织专职党建工作指导员项目预算资金30万元，截至2024年底实际支付资金30万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率100%。全年按月对该项目的工作经费进行支付，始终保持基层党建工作顺利开展，按时按质完成了该项目。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	两新组织专职党建工作指导员项目主要用于聘用党建指导员，开展园区党建相关工作，由我委年初制定申报计划，落实考核任务，全力完成两新组织专职党建工作指导员项目相关任务，推进园区党建相关工作。保障“两新”专职党建工作指导员的管理工作经费和工资福利等，推动非公党建工作开展，提升企业党建意识，增加社会凝聚力。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	30.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	30.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	聘请党建指导员数量
	＝
	5
	个
	5
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	党建工作完成率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	定性
	2024年底
	
	2024年底
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	园区工业经济增长率
	≥
	3
	%
	3
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	企业满意度
	＞
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	60
	万元
	30
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年两新组织专职党建工作指导员项目的绩效自评根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分.

	存在问题
	一是资金支持不够，党建工作量大，党建指导员不足。二是党建活动开展不足，经开区辖区内共有非公企业党组织35个，党员约120余名，加快非公企业党建工作制度化、规范化进程迫在眉睫。

	改进措施
	一是加大资金投入力度，进一步保障党建工作经费充足。二是统筹安排非公企业党组织党建活动，制定申报计划聘用专职党建指导员，落实相应考核任务，全力完成非公企业党建工作相关任务，推进园区党建工作迈上新台阶。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168124T000011605308-年初项目预算—专线物流补贴和物业管理项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	专线物流补贴和物管项目主要用针对园区电子信息企业的物流费用进行补贴，对还未入驻的企业的厂区给予物业公司补贴，保障电子信息企业物流项目正常开展，保证物业公司正常运转。营造良好的招商引资环境。
	2024年物业管理费用项目预算资金80万元，截至2024年底实际支付资金70.14万元，支付资金未超过项目预算资金。针对使用专线物流运输货物的电子信息企业，对其产生的物流费用予以适当补贴。依靠物业管理项目维持了经开区中小企业孵化中心和西部硅谷两大工业版图厂区正常运行秩序，维护了经开区内企业及其人员的安全，加强了对各企业的联系和管理，在全域营造良好的营商环境。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目主要针对使用专线物流运输货物的电子信息企业，对其产生的物流费用予以适当补贴。该项目由我委申报项目计划，负责运输审核、费用核实、补贴等相关工作，保障专线物流项目正常运营。物业管理费用主要是支持中小企业孵化中心和西部硅谷两处的物业公司管理工作，按季度补贴物业公司物管费用，补贴内容包括公用的水电费、物业管理费、公用电梯运行费以及公共设施设备清洁和维护费等费用，确保中小企业孵化中心和西部硅谷正常运行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	80.00
	80.00
	70.14
	87.68%
	10
	10
	部分企业未达到兑现补贴的要求，因此未支付。

	
	其中：财政资金
	80.00
	80.00
	70.14
	87.68%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	补贴企业数
	≥
	6
	个
	6
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	补贴到位率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	定性
	2024年底
	
	2024年底
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	园区招商引资环境
	定性
	有所改善
	
	有所改善
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	企业满意度
	＞
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	800000
	元
	701448.13
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年该项目的绩效自评根据华蓥市项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分.

	存在问题
	一是项目实施进度存在一定的滞后性，主要原因是对项目政策、程序、流程等不够熟悉，项目推进不够及时，同时资金支付出现了一定的延迟。二是项目绩效目标设置不够完备，主要原因是业务人员对预算绩效管理工作方面知识了解不够深入，在设置各项目标时指向性不够明确。

	改进措施
	一是提高对项目工作的重视。加强相关政策的学习，完善单位内控制度，优化项目审核流程，提高项目审核效率，提升业务人员的综合能力素质。二是规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51168125T000012348888-四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目

	主管部门
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级
	实施单位 （盖章）
	四川华蓥山经济开发区管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	该项目预算主要内容是前期土地征收工作，计划征收古桥街道3、4、5、6号地块的土地约400亩，拆迁90户房屋约12000平米，计划12月底完成拆迁工作。后期拟建厂房共计约165000平方米，其中：标准厂房建筑面积125000平方米、定制厂房建筑面积40000平方米；建设园区供水、供气管网约5公里，电力管线改造下地10公里、园区老旧电力线路拆除9.2公里，配套道路2公里及停车位700个等配套设施。前期征拆工作和后期建设工程计划总投资80000万元。
	2024年四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目资金预算10000万元，截至年底实际支付资金10000万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率100%。已征收3、4、5、6号地块的土地约400亩，拆迁90户房屋约12000平米，年度目标任务均已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	征收3、4、5、6号地块的土地约400亩，拆迁90户房屋约12000平米。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10,000.00
	10,000.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	10,000.00
	10,000.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	拆迁补偿款兑付率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	产出指标
	时效指标
	拆迁工作完成时间
	定性
	2024年12月
	
	2024年12月完成
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	拆迁房屋户数
	＝
	90
	户
	90
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	园区承载能力
	定性
	有所提升
	
	有所提升
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	100000000
	元
	100000000
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	通过四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目建设，增加了工业用地储备，为招商引资提供空间支撑，增强了经开区的承载能力。采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分.

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘先文
	财务负责人：李俊洁


附件2
四川华蓥山经济开发区管理委员会

2024年专项资金绩效自评报告

（四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。科技企业孵化器、众创空间是推动大众创业、万众创新的重要载体。多年来，华蓥市积极推动科技企业孵化器建设、众创空间和双创核心区的载体建设，不断营造创新创业氛围，着力打造“众创空间+企业孵化器+企业加速器+科技产业园”链式孵化体系，集聚了一批科技型企业和高端人才。为大力推动电子信息产业发展，2016年以来华蓥市高度重视产业孵化、创业创新服务保障，建设了四川省玄武岩产业创新中心、创业孵化基地、大学生创新创业园区(孵化基地)等省级双创平台，为园区企业孵化和科技成果转化起到了重要的支撑作用。本项目立足于现有创业创新基础设施建设智慧化成果平台，对于华蓥市产业发展至关重要。该项目由四川华蓥山经济开发区管理委员会主管并组织实施并申报项目计划，落实项目验收，全力完成专项预算项目相关任务，保障企业孵化和科技成果转化。

（二）实施目的及支持方向。通过该项目的实施，推进区域经济协调发展。在经济下行风险犹存的大背景下，项目投资将通过乘数效应的发挥，带动多种产业的联动发展，直接拉动经济增长。同时为当地居民提供更多的就业机会，增加当地居民收入，从而扩大内需带动区域经济发展。专项预算项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作，组织项目实施及资金管理。四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目年初预算资金0万元，调整预算5000万元，全年预算5000万元，实际支付5000万元。在资金管理上，严格按照华蓥市财政局的要求对该拨款进行专款专用，专账管理，严格按照相关要求和政策文件进行拨付，采取授权支付形式。
（三）预算安排及分配管理。根据项目实施需要，经过细化测算和评估，确定项目预算金额，该预算按照实际产生的费用进行保障，符合节约正常措施。资金分配的原则为严格按政策执行，按预算执行，做到无预算不支出，专款专用。
（四）项目绩效目标设置。

（1）项目主要内容。

该项目用于双创中心外幕墙工程及屋面工程，其中外幕墙工程施工面积约58160平米，屋面工程施工面积约12338平米。通过建设省级创业创新平台，推营商环境发展，让更多人创业，提供更好的创业平台，推动全市经济发展。

（2）项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重

	产出指标
	数量指标
	培育创新企业
	≥
	5
	家
	10

	
	
	解决就业岗位
	≥
	500
	人
	15

	
	
	升级平台面积
	＝
	70000
	平方米
	10

	
	质量指标
	项目验收合格率
	＝
	100
	%
	15

	
	时效指标
	项目完成时间
	≤
	2
	年
	10

	效益指标
	经济效益指标
	工业园区经济增长率
	≥
	5
	%
	20

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	企业满意度
	≥
	95
	%
	5

	成本指标
	经济成本指标
	完工成本
	≤
	5000
	万元
	5


（3）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目申报内容与实际实施项目相符，申报目标合理切实可行。项目的绩效自评根据华蓥市专项预算项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，各项数量指标、社会效益指标、满意度指标均达成，自评100分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以客观公正地反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。在资金使用过程，计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，实施流程合理合法合规。项目资金实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。强化监督，我委纪检委员对项目的实施定期不定期进行监督和检查，及时协调解决困难和问题。

（三）评价选点。按照内控制度，成立了验收小组，按照合同约定对工程进度进行现场核查，形成了验收报告，资金拨付程序规范，资料保管齐全。
（四）评价方法。按照市财政下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对预算编制、预算执行、政策执行、组织实施、内控管理等方面做好自评工作。

（五）评价组织。成立了项目自评小组，由经开区党工委书记任组长，分管领导任副组长，具体承办业务部（局）工作人员为成员，承担该项目具体实施工作。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。
三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。该类项目总数1个，涉及预算总金额5000万元，1—12月预算执行总体进度为100 %。
（一）通用指标绩效分析。（总分54分，单位涉及54分，得分54分）

1.项目决策。（总分18分，单位涉及18分，得分18分）
（1）决策程序：项目立项、资金申报的流程规范、依据充分，符合项目设立、调整延续等方面的资金管理基本规范和决策程序要求。得分6分。

（2）规划论证：项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，事前充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理。得分6分。
（3）资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。得分6分。
2.项目管理。（总分18分，单位涉及18分，得分18分）
（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，组织项目实施及资金管理。得分2分。

（2）分配管理：资金分配的原则严格按政策执行，按预算执行，做到无预算不支出，专款专用。得分10分。

（3）绩效监管：既要管资金、项目、政策又要管绩效，按要求开展项目绩效监管，由四川华蓥山经济开发区管理委员会领导小组负责制定方案，全体成员积极配合、通力合作完成相关绩效监管等事项。得分6分。

3.项目实施。（总分9分，单位涉及9分，得分9分）
（1）预算执行：专项预算项目到位资金为预算资金，通过预算管理一体化系统下发给我委，资金到位金额与资金计划金额一致，到位率100%，到位及时高效。财政拨付率、单位执行率均为100%。得分6分。

（2）资金使用：专项预算项目资金支出实现率100%，我委设立了内控小组，在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，严格按要求做好资金使用的计划申请和划拨。严格执行相关法律法规及资金管理制度对项目资金严格核查，按照财政资金的有关规定和要求进行管理及拨付，支付依据合规合法，做到与预算相符。得分3分。

4.项目结果。（总分9分，单位涉及9分，得分9分）

（1）目标完成（6分）：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现率100%。得分6分。

（2）完成时效（3分）：2024年12月31日前工程进度完成时间与计划完成时间相同。得分3分。

（二）专用指标绩效分析。（总分30分，单位涉及30分，得分30分）

1.基础设施。（总分30分，单位涉及30分，得分30分）

（1）工程进度（15分）：该项目达到计划工程进度，截至2024年底已完成外幕墙工程施工面积约58160平米，屋面工程施工面积约12338平米，年度目标任务均已完成。

（2）资金拨付（15分）：截至2024年底实际支付资金5000万元，资金拨付达到了预先确定的资金拨付进度，支付率100%。
个性指标绩效分析。（总分16分，单位涉及16分，得分16分）

1.数量指标（4分）。项目数量指标实际完成数与计划完成数保持一致，完成率100%。得分4分。

2.质量指标（4分）。项目质量指标实际完成情况与计划完成情况保持一致，完成率100%。得分4分。

3.时效指标（4分）。项目时效指标实际完成时间与计划完成时间一致，完成率100%。得分4分。

4.成本指标（4分）。项目经济成本指标实际完成情况与预算控制数保持一致，完成率100%。得分4分。

四、评价结论

经对各类指标进行评分和汇总分析，2024年专项预算项目绩效评价综合得分为100分（通用指标54分，专用指标30分，个性指标16分），自评等级为优。
五、存在主要问题

一是项目预算经费不够，主要原因是升级改造工程量大，财政预算不足，需追加预算。二是项目实施进度存在一定的滞后性，主要原因是对项目政策、程序、流程等不够熟悉，项目推进不够及时，同时资金支付出现了一定的延迟。 

六、改进建议

   一是追加预算经费。增强预算的刚性约束，优化资金管理，提高财政资金使用效益，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。二是提高对专项预算项目工作的重视。加强相关政策的学习，完善单位内控制度，优化项目审核流程，提高项目审核效率，提升相关业务人员的综合能力素质。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

四川华蓥山经济开发区管理委员会

2025年5月23日

附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	四川华蓥山经济开发区管理委员会
	100
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项资金绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	51168123T000009423609-四川华蓥山经开区省级创业创新平台升级改造建设项目

	预算单位
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	非常年项目

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《关于进一步规范地方政府债券资金使用监管的通知》(华财债〔2021】385号)

	
	绩效分配方式
	£因素法
	(项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《华蓥市财政局关于下达 2024年提前批地方政府新增专项债券资金的通知》（华财债【2024】170号）

	
	使用范围
	用于省级创业创新平台省级改造项目范围的基础设施建设。

	
	申报（补助）条件
	按照合同约定拨付工程进度款。

	
	项目起止年限
	2024年1月至12月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	5000

	
	      其中：财政拨款
	5000

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	对华蓥山经开区创业创新平台进行升级改造，完成双创中心外幕墙工程及屋面工程，其中外幕墙工程施工面积约58160平米，屋面工程施工面积约12338平米。通过建设省级创业创新平台，推营商环境发展，让更多人创业，提供更好的创业平台，推动全市经济发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	培育创新企业
	≥
	5
	家
	10
	已完成

	
	
	
	解决就业岗位
	≥
	500
	人
	15
	已完成

	
	
	
	升级平台面积
	＝
	70000
	平方米
	10
	已完成

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	＝
	100
	%
	15
	已完成

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	≤
	2
	年
	10
	已完成

	
	效益指标
	经济效益指标
	工业园区经济增长率
	≥
	5
	%
	20
	已完成

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	企业满意度
	≥
	95
	%
	5
	已完成

	
	成本指标
	经济成本指标
	完工成本
	≤
	5000
	万
	5
	已完成


四川华蓥山经济开发区管理委员会

2024年专项资金绩效自评报告

（四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。成渝地区双城经济圈建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家重大区域发展战略。广安市作为建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市，将发挥重要节点城市比较优势，强化通道、产业、生态等功能协作，提升专业化配套服务水平，打造成渝地区双城经济圈建设的重要支撑。要发挥优势，创新思路，加强园区基础设施建设，推动产业园区发展。

在此背景下，为早日满足园区内在建及未来落户项目及企业的运营条件，调整区域产业布局和产业结构，吸引更多企业入驻园区，提升园区实力以及竞争能力，充分发挥园区带动当地经济发展的作用，提升地区工业经济发展水平，推动成渝地区双城经济圈建设，华蓥市政府提出了本项目的建设。该项目由四川华蓥山经济开发区管理委员会主管，华蓥市蓥新有限公司组织实施，我委申报项目计划，落实项目验收，全力完成专项预算项目相关任务，保障企业顺利入驻。

（二）实施目的及支持方向。通过该项目的实施，有利于改善地区内基础设施条件，增加土地储备，提高城市综合承载能力和城镇发展水平，有利于拓展地区的发展空间，进一步强化地区的功能和作用，强力推进产业集聚区的发展，产生集聚效应和辐射带动效应，形成更好的能够适应区域经济的投资发展环境，将为华蓥市的发展提供新经济动力。专项预算项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作，组织项目实施及资金管理。四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目年初预算资金0万元，调整预算10000万元，全年预算10000万元，实际支付10000万元。在资金管理上，严格按照华蓥市财政局的要求对该拨款进行专款专用，专账管理，严格按照相关要求和政策文件进行拨付，采取授权支付形式。
（三）预算安排及分配管理。根据项目实施需要，经过细化测算和评估，确定项目预算金额，该预算按照实际产生的费用进行保障，符合节约正常措施。资金分配的原则为严格按政策执行，按预算执行，做到无预算不支出，专款专用。
（四）项目绩效目标设置。

（1）项目主要内容。

该项目用于前期土地征收工作，计划征收古桥街道3、4、5、6号地块的土地约400亩，拆迁90户房屋约12000平米，计划12月底完成拆迁工作。后期拟建厂房共计约165000平方米，其中：标准厂房建筑面积125000平方米、定制厂房建筑面积40000平方米；建设园区供水、供气管网约5公里，电力管线改造下地10公里、园区老旧电力线路拆除9.2公里，配套道路2公里及停车位700个等配套设施。前期征拆工作和后期建设工程计划总投资80000万元。

（2）项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重

	产出指标
	质量指标
	拆迁补偿款兑付率
	＝
	100
	%
	20

	产出指标
	时效指标
	拆迁工作完成时间
	定性
	2024年12月
	
	10

	产出指标
	数量指标
	拆迁房屋户数
	＝
	90
	户
	10

	效益指标
	社会效益指标
	园区承载能力
	定性
	有所提升
	
	20

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	10

	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	100000000
	元
	20


（3）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目申报内容与实际实施项目相符，申报目标合理切实可行。项目的绩效自评根据华蓥市专项预算项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，各项数量指标、社会效益指标、满意度指标均达成，自评100分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以客观公正地反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。在资金使用过程，计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，实施流程合理合法合规。项目资金实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。强化监督，我委纪检委员对项目的实施定期不定期进行监督和检查，及时协调解决困难和问题。

（三）评价选点。按照内控制度，成立了验收小组，按照合同约定内容对拆迁补偿款申报项目进行现场核查，形成了验收报告，政策兑现程序规范，资料保管齐全。
（四）评价方法。按照市财政下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对预算编制、预算执行、政策执行、组织实施、内控管理等方面做好自评工作。

（五）评价组织。成立了项目自评小组，由经开区党工委书记任组长，分管领导任副组长，具体承办业务部（局）工作人员为成员，承担该项目具体实施工作。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。
三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。该类项目总数1个，涉及预算总金额10000万元，1—12月预算执行总体进度为100 %。
（一）通用指标绩效分析。（总分54分，单位涉及54分，得分54分）

1.项目决策。（总分18分，单位涉及18分，得分18分）
（1）决策程序：项目立项、资金申报的流程规范、依据充分，符合项目设立、调整延续等方面的资金管理基本规范和决策程序要求。得分6分。

（2）规划论证：项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，事前充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理。得分6分。
（3）资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。得分6分。
2.项目管理。（总分18分，单位涉及18分，得分18分）
（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，组织项目实施及资金管理。得分2分。

（2）分配管理：资金分配的原则严格按政策执行，按预算执行，做到无预算不支出，专款专用。得分10分。

（3）绩效监管：既要管资金、项目、政策又要管绩效，按要求开展项目绩效监管，由四川华蓥山经济开发区管理委员会领导小组负责制定方案，全体成员积极配合、通力合作完成相关绩效监管等事项。得分6分。

3.项目实施。（总分9分，单位涉及9分，得分9分）
（1）预算执行：专项预算项目到位资金为预算资金，通过预算管理一体化系统下发给我委，资金到位金额与资金计划金额一致，到位率100%，到位及时高效。财政拨付率、单位执行率均为100%。得分6分。

（2）资金使用：专项预算项目资金支出实现率100%，我委设立了内控小组，在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，严格按要求做好资金使用的计划申请和划拨。严格执行相关法律法规及资金管理制度对项目资金严格核查，按照财政资金的有关规定和要求进行管理及拨付，支付依据合规合法，做到与预算相符。得分3分。

4.项目结果。（总分9分，单位涉及9分，得分9分）

（1）目标完成（6分）：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现率100%。得分6分。

（2）完成时效（3分）：2024年12月31日前完成拆迁工作，拆迁款已全额拨付到位，拆迁补偿款兑付率100%。得分3分。

（二）专用指标绩效分析。（总分30分，单位涉及30分，得分30分）

1.基础设施类。（总分30分，单位涉及30分，得分30分）

（1）工程进度（15分）：该项目达到了计划工程进度，截至2024年底已征收3、4、5、6号地块的土地约400亩，拆迁90户房屋约12000平米，年度目标任务均已完成。

（2）资金拨付（15分）：该项目达到了预先确定的资金拨付进度。2024年项目资金预算10000万元，截至年底实际支付资金10000万元，支付资金未超过项目预算资金，支付率100%。
个性指标绩效分析。（总分16分，单位涉及16分，得分16分）

1.数量指标（4分）。项目数量指标实际完成数与计划完成数保持一致，完成率100%。得分4分。

2.质量指标（4分）。项目质量指标实际完成情况与计划完成情况保持一致，完成率100%。得分4分。

3.时效指标（4分）。项目时效指标实际完成时间与计划完成时间一致，完成率100%。得分4分。

4.成本指标（4分）。项目经济成本指标实际完成情况与预算控制数保持一致，完成率100%。得分4分。

四、评价结论

经对各类指标进行评分和汇总分析，2024年专项预算项目绩效评价综合得分为100分（通用指标54分，专用指标30分，个性指标16分），自评等级为优。
五、存在主要问题

一是项目预算经费不够，主要原因是园区承载能力提升工程量大，财政预算不足，需追加预算。二是项目实施进度存在一定的滞后性，主要原因是对项目政策、程序、流程等不够熟悉，项目推进不够及时，同时资金支付出现了一定的延迟。 

六、改进建议

   一是追加预算经费。增强预算的刚性约束，优化资金管理，提高财政资金使用效益，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。二是提高对专项预算项目工作的重视。加强相关政策的学习，完善单位内控制度，优化项目审核流程，提高项目审核效率，提升相关业务人员的综合能力素质。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

四川华蓥山经济开发区管理委员会

2025年5月23日

附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	四川华蓥山经济开发区管理委员会
	100
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项资金绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	51168125T000012348888-四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目

	预算单位
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	非常年项目

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《关于进一步规范地方政府债券资金使用监管的通知》(华财债〔2021】385号)

	
	绩效分配方式
	£因素法
	(项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《华蓥市财政局关于下达 2024年第五批地方政府新增专项债券资金的通知》（华财债【2024】547号）

	
	使用范围
	用于四川华蓥山经开区园区承载能力提升项目的前期土地征拆工作和后期基础设施建设，确保专项债券资金专款专用。

	
	申报（补助）条件
	按照合同约定拨付工程进度款。

	
	项目起止年限
	2024年1月至12月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	10000

	
	      其中：财政拨款
	10000

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	通过该项目实施前期土地征收工作，计划征收古桥街道3、4、5、6号地块的土地约400亩，拆迁90户房屋约12000平米，计划12月底完成拆迁工作。后期拟建厂房共计约165000平方米，其中：标准厂房建筑面积125000平方米、定制厂房建筑面积40000平方米；建设园区供水、供气管网约5公里，电力管线改造下地10公里、园区老旧电力线路拆除9.2公里，配套道路2公里及停车位700个等配套设施。前期征拆工作和后期建设工程计划总投资80000万元。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	质量指标
	拆迁补偿款兑付率
	＝
	100
	%
	20
	100%

	
	产出指标
	时效指标
	拆迁工作完成时间
	定性
	2024年12月
	
	10
	2024年12月已完成

	
	产出指标
	数量指标
	拆迁房屋户数
	＝
	90
	户
	10
	90户

	
	效益指标
	社会效益指标
	园区承载能力
	定性
	有所提升
	
	20
	有所提升

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	10
	98%

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制数
	≤
	100000000
	元
	20
	100000000元


四川华蓥山经济开发区管理委员会

2024年专项资金绩效自评报告

（重大项目招商引资激励奖补资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。“工业城、旅游市”的战略定位唱响了华蓥转型发展的主旋律，华蓥山经开区三大主导产业享受物流补贴、设备补贴以及基础设施补贴等优惠政策，作为排头兵的电子信息产业近年也得以迅猛发展。重大项目招商引资激励奖补资金项目主要对企业的物流运输费、厂房租金、购置生产设备和基础设施建设等内容进行专项补贴，专项预算项目对经济发展具有重要作用，对我市招商引资有推动作用，能够作为招商亮点吸引更多优质的企业入驻经开区，助推华蓥市工业经济发展。该项目由四川华蓥山经济开发区管理委员会主管并组织实施，我委申报项目计划，落实项目验收，全力完成专项预算项目相关任务，保障企业正常运转。

（二）实施目的及支持方向。通过该项目的实施，兑现园区企业招商引资协议，补贴资金给企业，扶持企业健康发展，提高企业市场竞争力，从而带动园区经济发展，创造更多的就业岗位。优惠政策的兑现对我市招商引资有推动作用，能够作为招商亮点吸引更多优质的企业入驻经开区，激发更多企业家和社会人士投资华蓥、建设华蓥的信心和热情，为推动华蓥工业经济高质量发展取得了积极的作用。专项预算项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作，组织项目实施及资金管理。重大项目招商引资激励奖补资金项目年初预算资金0万元，调整预算588.43万元，全年预算588.43万元，实际支付588.43万元。在资金管理上，严格按照华蓥市财政局的要求对该拨款进行专款专用，专账管理，严格按照相关要求和政策文件进行拨付，采取授权支付形式。
（三）预算安排及分配管理。根据项目实施需要，经过细化测算和评估，确定项目预算金额，该预算按照实际产生的费用进行保障，符合节约正常措施。资金分配的原则为严格按政策执行，按预算执行，做到无预算不支出，专款专用。
（四）项目绩效目标设置。

（1）项目主要内容。

该项目用于物流运输费、厂房租金、生产设备补贴、基础设施建设等招商引资优惠政策的兑现。兑现园区企业招商引资协议，补贴资金给企业，扶持企业健康发展，提高企业市场竞争力，从而带动园区经济发展，解决更多的就业岗位。

（2）项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重

	产出指标
	数量指标
	该项目补贴企业数量
	≥
	5
	家次
	20

	产出指标
	质量指标
	任务完成率
	＝
	100
	%
	10

	产出指标
	时效指标
	完成补贴时效
	定性
	2024年12月底
	
	10

	效益指标
	经济效益指标
	园区补贴相关企业GDP经济增长率
	≥
	5
	%
	20

	成本指标
	服务对象满意度指标
	企业满意度
	≥
	95
	%
	10

	满意度指标
	经济成本指标
	完成该项目成本
	≤
	5884300
	万元
	20


（3）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

重大项目招商引资激励奖补资金项目申报内容与实际实施项目相符，申报目标合理切实可行。项目的绩效自评根据华蓥市专项预算项目绩效评价指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评。经评价，各项数量指标、社会效益指标、满意度指标均达成，自评100分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以客观公正地反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。在资金使用过程，计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，实施流程合理合法合规。项目资金实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。强化监督，我委纪检委员对项目的实施定期不定期进行监督和检查，及时协调解决困难和问题。

（三）评价选点。补贴项目均按照内控制度，成立了验收小组，按照招商引资协议约定内容对四川怡田科技有限公司设备补贴、广安康田科技有限公司、四川华冉辉电子科技有限公司等14家企业申报的项目进行现场核查，形成了验收报告，政策兑现程序规范，资料保管齐全。
（四）评价方法。按照市财政下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对预算编制、预算执行、政策执行、组织实施、内控管理等方面做好自评工作。

（五）评价组织。成立了项目自评小组，由经开区党工委书记任组长，分管领导任副组长，具体承办业务部（局）工作人员为成员，承担该项目具体实施工作。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。
三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。该类项目总数1个，涉及预算总金额588.43万元，1—12月预算执行总体进度为100 %。
（一）通用指标绩效分析。（总分54分，单位涉及54分，得分54分）

1.项目决策。（总分18分，单位涉及18分，得分18分）
（1）决策程序：项目立项、资金申报的流程规范、依据充分，符合项目设立、调整延续等方面的资金管理基本规范和决策程序要求。得分6分。

（2）规划论证：项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，事前充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理。得分6分。
（3）资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。得分6分。
2.项目管理。（总分18分，单位涉及18分，得分18分）
（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，组织项目实施及资金管理。得分2分。

（2）分配管理：资金分配的原则严格按政策执行，按预算执行，做到无预算不支出，专款专用。得分10分。

（3）绩效监管：既要管资金、项目、政策又要管绩效，按要求开展项目绩效监管，由四川华蓥山经济开发区管理委员会领导小组负责制定方案，全体成员积极配合、通力合作完成相关绩效监管等事项。得分6分。

3.项目实施。（总分9分，单位涉及9分，得分9分）
（1）预算执行：专项预算项目到位资金为预算资金，通过预算管理一体化系统下发给我委，资金到位金额与资金计划金额一致，到位率100%，到位及时高效。财政拨付率、单位执行率均为100%。得分6分。

（2）资金使用：专项预算项目资金支出实现率100%，我委设立了内控小组，在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，严格按要求做好资金使用的计划申请和划拨。严格执行相关法律法规及资金管理制度对项目资金严格核查，按照财政资金的有关规定和要求进行管理及拨付，支付依据合规合法，做到与预算相符。得分3分。

4.项目结果。（总分9分，单位涉及9分，得分9分）

（1）目标完成（6分）：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现率100%。得分6分。

（2）完成时效（3分）：2024年12月31日前对企业申报项目完成验收后，已全额拨付到位，补贴到位率100%。得分3分。

（二）专用指标绩效分析。（总分30分，单位涉及30分，得分30分）

1.产业发展类。（总分30分，单位涉及30分，得分30分）

（1）符合性（10分）：该项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等政策，定位精准。

（2）成长性（10分）：根据企业近三年财报，可以看出企业创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等不断提升。
（3）成长性（10分）：根据企业相关经济指标纳，可以得出企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况较好。

个性指标绩效分析。（总分16分，单位涉及16分，得分16分）

1.数量指标（4分）。项目数量指标实际完成数与计划完成数保持一致，完成率100%。得分4分。

2.质量指标（4分）。项目质量指标实际完成情况与计划完成情况保持一致，完成率100%。得分4分。

3.时效指标（4分）。项目时效指标实际完成时间与计划完成时间一致，完成率100%。得分4分。

4.成本指标（4分）。项目经济成本指标实际完成情况与预算控制数保持一致，完成率100%。得分4分。

四、评价结论

经对各类指标进行评分和汇总分析，2024年专项预算项目绩效评价综合得分为100分（通用指标54分，专用指标30分，个性指标16分），自评等级为优。
五、存在主要问题

一是项目预算经费不够，主要原因是新增设备量大，财政预算不足，需追加预算。二是项目实施进度存在一定的滞后性，主要原因是对项目政策、程序、流程等不够熟悉，项目推进不够及时，同时资金支付出现了一定的延迟。 

六、改进建议

   一是追加预算经费。增强预算的刚性约束，优化资金管理，提高财政资金使用效益，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。二是提高对专项预算项目工作的重视。加强相关政策的学习，完善单位内控制度，优化项目审核流程，提高项目审核效率，提升相关业务人员的综合能力素质。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

四川华蓥山经济开发区管理委员会

2025年5月23日

附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	四川华蓥山经济开发区管理委员会
	100
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项资金绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	51168122T000005746857-重大项目招商引资激励奖补资金

	预算单位
	四川华蓥山经济开发区管理委员会本级

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	非常年项目

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理办法》（川财外〔2023〕4号）

	
	绩效分配方式
	£因素法
	(项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《华蓥市人民政府关于印发华蓥市推动工业经济高质量发展十条政策的通知》（华府发〔2022〕9号）

	
	使用范围
	用于兑现通过招商引资入驻企业的招商引资协议相关资金。

	
	申报（补助）条件
	按照协议约定达到相关兑现条件。

	
	项目起止年限
	2024年1月至12月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	588.43

	
	      其中：财政拨款
	588.43

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	通过该项目的实施，兑现园区企业招商引资协议，补贴资金给企业，扶持企业健康发展，提高企业市场竞争力，从而带动园区经济发展，创造决更多的就业岗位。优惠政策的兑现对我市招商引资有推动作用，能够作为招商亮点吸引更多优质的企业入驻经开区，激发更多企业家和社会人士投资华蓥、建设华蓥的信心和热情，为推动华蓥工业经济高质量发展取得了积极的作用。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	该项目补贴企业数量
	≥
	5
	家
	20
	14家

	
	产出指标
	质量指标
	任务完成率
	＝
	100
	%
	10
	100%

	
	产出指标
	时效指标
	完成补贴时效
	定性
	2024年12月底
	
	10
	2024年12月底

	
	效益指标
	经济效益指标
	园区补贴相关企业GDP经济增长率
	≥
	5
	%
	20
	已完成

	
	成本指标
	服务对象满意度指标
	企业满意度
	≥
	95
	%
	10
	100%

	
	满意度指标
	经济成本指标
	完成该项目成本
	≤
	5884300
	元
	20
	5884300元


第五部分 附表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



