附件

广安市全面放开养老服务市场提升养老服务质量目标任务安排表

| 序号 | 目标任务 | 内容措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范养老机构设立前置审批 事项，优化养老机构审批程 序，简化审批流程 | 省级层面出台相关政策 | 市民政局、市公安局、市规 划局、市住房城乡建设局、 市工商局等部门 | 2018 年 12 月 底前出台政策 |
| 2 | 加快公办养老机构改革 | 鼓励社会力量参与公办养老机构改革，公办养老 机构推行公建民营的比例，2018 年不低于 20%、 2019 年不低于 40%、2020 年不低于 60% | 市民政局、市财政局，各区 市县人民政府、园区 | 按年度持续实施 |
| 3 | 优化养老床位结构 | 政府运营的养老床位数占养老床位总数的比例， 2018 年不超过 55%，2019 年不超过 53%，2020 年不超过50% | 市民政局、市财政局，各区 市县人民政府、园区 | 按年度持续实施 |
| 4 | 培育发展居家和社区养老服 务企业和社会组织 | 培育、扶持、壮大为老服务企业及社会组织，积 极提供居家和社区养老服务，构建居家和社区养 老服务网络。2020 年 90%的城镇社区和 60%农 村社区纳入居家和社区服务网络 | 市民政局、市工商局，各区 市县人民政府、园区 | 持续推进 |
| 5 | 推进居家和社区养老服务改 革试点 | 鼓励、支持社会力量运营社区养老服务设施，开 展居家社区养老改革试点工作，通过福彩公益金 给予试点项目资金补助 | 市民政局、市财政局 | 2018年12月底前出台政策 |
| 序号 | 目标任务 | 内容措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| 6 | 完善社区养老服务设施建设 | 确保“新建城区和居住小区，按照人均用地不少 于 0.1 平方米的标准，规划养老服务设施布局” 的规定落实到位，制定社区养老服务设施规划、 建设、移交和管理办法 | 市住房城乡建设局、市规划 局、市民政局 | 2018 年 12 月 底前出台政策 |
| 7 | 推进老年人生活便捷化水平 | 将老年人家庭无障碍改造纳入农村土坯房、危房 改造和城镇危旧房棚户区改造范围，优先对经济 困难的失能半失能、失独、重度残疾人等特殊困 难老年人家庭进行适老化改造，并配备基本的生 活辅助器具 | 市住房城乡建设局、市规划 局、市发展改革委、市财政 局（市国资委）、市国土资 源局，各区市县人民政府、 园区 | 持续实施 |
| 8 | 推进“互联网+”养老服务创新 | 依托“12349”信息系统，推进“互联网+”居家养老 服务创新，为享受居家养老服务补贴对象提供政 府购买居家养老服务。 | 市经济和信息化委、市民政 局、市财政局，各区市县人 民政府、园区 | 2018年10月底前完成 |
| 9 |  | 全面建成市级人口健康信息平台，推动发行居民 健康卡（含电子健康卡） | 市卫生计生委、市经济和信 息化委，各区市县人民政 府、园区 | 持续推进 |
| 10 |  | 支持养老机构和为老服务企业、社会组织，开发 运用社区和居家养老服务信息系统、信息平台， 提供智慧养老服务 | 市经济和信息化委、市民政 局、市工商局、市发展改革 委，各区市县人民政府、园 区 | 持续推进 |
| 11 | 提升农村养老服务能力和水 平 | 开展农村养老工作试点 | 华蓥市人民政府 | 2020年底 |
| 序号 | 目标任务 | 内容措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| 12 | 加大医养融合力度 | 加强医疗机构与养老机构的合作，鼓励组建医疗 养老联合体，鼓励符合条件的职业医师到养老机 构、社区养老服务设施多点执业。养老机构、社 区养老服务设施与周边医疗卫生机构建立协作 机制的比例为 100% | 市卫生计生委、市民政局， 各区市县人民政府、园区 | 持续实施 |
| 13 |  | 推进家庭医生签约服务，为社区、居家老年人提 供定期不定期上门服务 | 市卫生计生委，各区市县人 民政府、园区 | 持续推进 |
| 14 | 完善职业技能等级与养老服 务人员薪酬待遇挂钩机制 | 省级层面文件出台政策 | 市人力资源社会保障局、市 民政局 | 2018年12月底前出台政策 |
| 15 | 将养老护理员纳入职业培训 和促进就业的重要内容 | 将养老护理员纳入技能培训、创业培训范围并给 予培训补贴。对从事养老服务的就业困难群体和 大中专院校对口毕业生，给予岗位补贴和就业补 贴 | 市人力资源社会保障局、市 民政局、市财政局，各区市 县人民政府、园区 | 持续实施 |
| 16 | 开发养老机构、社区养老服务设施社工岗位 | 每个社区日间照料中心设置社工岗位 1 个以上 | 市人力资源社会保障局、市 民政局，各区市县人民政 府、园区 | 持续实施 |