
[bookmark: _GoBack]关于华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）工程变更有关情况的报告

一、项目基本情况
2021年1月8日，市发展和改革局以《关于华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）可行性研究报告（代立项）的批复》（华发改投资审〔2021〕9号）批复文件同意立项，项目业主为华蓥市交通投资开发有限责任公司，总投资为20000万元，建设内容为建设规模及内容为改造城镇危旧房约7万平方米，并配套道路、管网、绿化、亮化等基础设施。
2022年9月5日，在广安市公共资源交易网发布，9月30日开标，中标单位为湖南启辉建筑有限公司，中标金额13306.428489万元。2022年11月15日，项目开工建设，目前除表前供水、供电部分外，其余工程量已完全施工完毕。
项目资金来源为2022年到位采煤沉陷区中央预算内建设专项资金2025万元，到位专项债资金4000万元；2024年到位专项债资金5500万元。
二、项目工程量变更情况
项目共有清标变更和水电减少变更两次，变更总金额1471.99988万元，占合同金额11.06%，增加工程量总价844.85万元、占合同金额的6.35%；减少627.14万元、占合同金额的4.71%；品迭后增加217.71万元，占合同金额的1.64%。
（一）清标变更情况
施工单位中标后，赓即组织相关工程技术人员将施工图工程量对照招标清单进行清理，提出增减工程量总额为1296.533212万元，占合同金额的9.7%（其中，增加部分工程量总价950.276856万元，占合同金额7.14%，减少部分工程量总价为346.256356万元，占合同金额2.6%）。2022年11月15日，项目业主单位委托造价单位对施工单位提交的清标结果进行核实，2022年12月29日，造价单位、市现代物流业发展中心、财评中心对本项目清标情况进行复核，确认增减工程量总额1203.15万元，占合同金额的9.04%，其中，增加部分项目工程量总价844.85万元（建筑工程增加造价298.78万元，安装工程增加造价136.96万元，地下室分部分项建筑工程增加造价300.14万元，地下室分部分项安装工程增加造价80.31万元，室外工程道路及附属工程增加造价4.29万元，室外工程绿化工程增加造价7.43万元，室外工程给排水工程增加造价11.12万元，室外工程电气工程增加造价5.83万元），占合同金额的6.35%；减少分部分项工程量总价为358.29万元（建筑工程减少造价131.12万元，安装工程减少造价44.67万元，地下室分部分项建筑工程减少造价139.06万元，地下室分部分项安装工程减少造价33.78万元，道路及附属工程减少造价7.61万元，室外工程给排水工程减少造价0.3万元，室外工程电气工程减少造价1.75万元），占合同金额的2.69%，品迭后增加预算金额为486.56万元，占工程合同总价的3.65%。
2023年4月25日，市住房城乡建设局、市发展改革局组织市现代物流业发展中心、市财政局、华蓥市交通投资开发有限公司、湖南启辉建筑工程有限公司对该项目变更进行了全面梳理，确认上述清标结果。
2023年6月14日，时任市政府分管领导带队，组织发改、财政、住建等单位现场核查，均签字同意变更，项目变更审批表已经时任市委、市政府分管领导以及市政府常务负责人审签同意。

（二）水电变更
原项目水电安装设计图纸中明确水电施工需二次深化设计，为妥善解决供水、供电安装问题，经与本地供水、供电企业对接，提出原设计单位按照国家规范设计的材料、表计不符合本地安装维护要求，不利于后期维护，需按本地供水、供电要求重新设计并通过其审核。根据华物中心〔2025〕2号关于采购华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）户表前供水、供电施工单位的请示批示要求，兹提出对华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）供水、供电工程减少变更，变更减少金额为268.84万元，其中供水减少82.48万元、供电减少186.36万元。占合同金额的2.02%。
2026年5月13日，市政府办组织发改、财政、住建等单位现场核查，均签字同意变更。
三、下一步工作         
本项目本次拟申请变更总金额 1471.99988 万元，其中清标调整变更金额 1296.533212 万元。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第四款规定：除招标投标法第六十六条规定的可不招标情形外，需要向原中标人采购工程，否则将影响施工衔接及整体功能配套要求的，可以不进行招标。本次清标变更内容均为原主体工程清单错漏项、工程量据实调整，属于原合同工程范围的延续内容，与主体工程高度关联、不可分割。若另行组织招标，将造成施工工序脱节、建设标准不统一、整体功能不配套，严重影响项目建设整体性与使用功能。因此，本次清标变更工程适宜由原中标单位继续实施，不再另行招标。
按照华蓥市人民政府办公室《华蓥市政府投资管理办法》（华府规〔2025〕2号）规定，单项或累计送审金额1000万元以上且变更金额超过中标价10%的工程变更，经市委、市政府分管领导专题会议研究后，报市委财经委员会会议研究、市政府常务会议审议、市委常委会会议审定。会后待变更审批程序完成后，由业主单位华蓥市交通投资开发有限公司将本次变更内容报送至市财政局进行财政评审，该项目最终工程量以审计结论为准。
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